รายงานผลการดำเนินการและรายงานค่าใช้จ่าย
(Project Implementation and Financial Report)

ภายใต้โครงการจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

กรกฎาคม 2569

เสนอต่อ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โดย
บริษัท ดาต้า แฮทช จำกัด

# คำนำ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความสำคัญกับสถานการณ์ค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือน ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิต ภาระทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ตลอดจนประเด็นด้านโครงสร้างต้นทุน การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ความโปร่งใสของข้อมูล และความเป็นธรรมในการกระจายภาระค่าใช้จ่ายระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระบบไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ว่าจ้างบริษัท ดาต้า แฮทช จำกัด ให้ดำเนินโครงการ “การจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน” เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ากับสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานของโครงการครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในภูมิภาคต่าง ๆ การรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ การผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะ ตลอดจนการจัดงานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ โดยข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่ได้รับจากแต่ละกระบวนการได้นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

รายงานผลการดำเนินการและรายงานค่าใช้จ่ายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน ประเมินผลการดำเนินยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ และแสดงการบริหารงบประมาณและความเสี่ยงของโครงการ และเชื่อมโยงผลการดำเนินงานกับขอบเขตงานตามสัญญาอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความครบถ้วนของการดำเนินงาน ความสำเร็จตามแผนและเป้าหมาย ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการ

เนื้อหาหลักของรายงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งสรุปผลการจัดกิจกรรมและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ ซึ่งนำเสนอผลการผลิตและเผยแพร่สื่อ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและช่องทางออนไลน์ และส่วนที่ 3 การบริหารจัดการและรายงานงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของโครงการ

สำหรับหลักฐานการลงทะเบียน ภาพถ่ายกิจกรรม เอกสารข่าวแจก แฟ้มข้อมูลสื่อมวลชน และหลักฐานการเผยแพร่ ได้จัดแยกไว้ในภาคผนวก เล่ม 1 และไฟล์ดิจิทัลประกอบการตรวจรับ เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาตรวจรับงานตามขอบเขตงานและสัญญาจ้างที่กำหนดไว้

ดาต้า แฮทช

สารบัญ

| ส่วนนำ | 5 |
| --- | --- |
| • บทสรุปผู้บริหาร |  |
| • วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ |  |
| ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม | 13 |
| ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ | 29 |
| ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการและรายงานงบประมาณ | 33 |
| ภาคผนวก เล่ม 1 | 37 |
| ก หลักฐานการลงทะเบียน |  |
| ข ภาพถ่ายกิจกรรม |  |
| ค ข่าวแจก |  |
| ง Press Kit |  |
| จ หลักฐานการเผยแพร่ |  |

ส่วนนำ

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการสื่อสารสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงประเด็นค่าไฟฟ้ากับสิทธิมนุษยชน

ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน โครงการได้จัดกระบวนการรับฟังและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนกลุ่มย่อย งานแถลงข่าวเปิดตัว เวทีรับฟังความคิดเห็น 4 พื้นที่ การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ และงานแถลงข่าวเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ มีจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมรวม 781 คน-ครั้ง และดำเนินการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะรวม 5,130 ตัวอย่าง ครอบคลุมการสำรวจภาคสนาม 4 ภูมิภาคและระบบออนไลน์

ด้านการสื่อสารสาธารณะ โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรวม 46 ชิ้น/รายการ ประกอบด้วยอินโฟกราฟิก โปสเตอร์ อัลบั้มภาพ คลิปวิดีโอ การถ่ายทอดสด และสื่อร่วมกับสื่อมวลชนระดับชาติ สามารถสร้างยอดเข้าถึงหรือรับชมรวมอย่างน้อย 228,355 ครั้ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2569 สูงกว่าเป้าหมาย 100,000 ครั้งประมาณ 2.28 เท่า สะท้อนว่ากลยุทธ์ที่ใช้ช่องทางของสำนักงาน กสม. ช่องทางของทีมโครงการ และสื่อพันธมิตรควบคู่กัน สามารถขยายประเด็นจากวงประชุมไปสู่สาธารณะได้อย่างกว้างขวาง

ด้านการบริหารงบประมาณ โครงการการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน มีวงเงินตามสัญญาฉบับแก้ไขรวม 3,403,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ครอบคลุมงานตาม TOR จำนวน 14 รายการ โดยงานและกิจกรรมได้ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตที่กำหนด สำหรับรายการค่าใช้จ่ายที่ปรับตามการดำเนินงานจริง มีค่าใช้จ่าย ปรับเพิ่มรวม 85,000 บาท จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สูงกว่าประมาณการและค่าเดินทางที่เกิดขึ้นจริงในบางกิจกรรม ขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่าย ปรับลดรวม 189,690 บาท จากค่าเดินทาง ค่าที่พัก และรายการอื่นที่ใช้จริงต่ำกว่าประมาณการ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงสุทธิ 104,690 บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมหลังปรับตามการดำเนินงานจริง 3,298,310 บาท

ด้านการบริหารความเสี่ยง โครงการให้ความสำคัญกับการติดตามและปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการเปลี่ยนแปลงของบริบทนโยบายพลังงาน การประสานและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ การรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมที่แตกต่างจากประมาณการ ความพร้อมของระบบถ่ายทอดสด การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ รวมถึงการปรับระยะเวลาดำเนินงานจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้การเผยแพร่ข้อเสนอแนะและการส่งมอบงานสอดคล้องกับกระบวนการและบริบทเชิงนโยบายของโครงการ

| ประเด็นสำคัญ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| กระบวนการมีส่วนร่วม | การเข้าร่วมกิจกรรมรวม 781 คน-ครั้ง ครอบคลุมภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชน |
| การสำรวจความคิดเห็น | ผลแบบสอบถาม 5,130 ตัวอย่าง แบ่งเป็นภาคสนาม 4,050 ตัวอย่าง และออนไลน์ 1,080 ตัวอย่าง |
| เวทีรับฟัง 4 พื้นที่ | ผู้เข้าร่วมรวม 404 คน: อีสาน 81 คน ใต้ 115 คน เหนือ 80 คน และกรุงเทพฯ/กลาง/ตะวันออก/ตะวันตก 128 คน |
| สื่อสาธารณะ | 46 ชิ้น/รายการ ยอดเข้าถึงหรือรับชมรวม 228,355 ครั้ง |
| งบประมาณ | วงเงินตามสัญญา 3,403,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ค่าใช้จ่ายรวม หลังดำเนินงานจริง | 3,298,310 บาท ต่ำกว่าวงเงินตามสัญญา 104,690 บาท |

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินโครงการ “การจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน” เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเปิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ากับสิทธิมนุษยชน

ตามขอบเขตของงานจ้าง ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น สำหรับใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่ครอบคลุมและรอบด้าน

3. เพื่อจัดให้มีการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้ากับผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น สำหรับนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะดังกล่าว

เป้าหมายของโครงการ

1. ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่ครบถ้วนรอบด้าน สำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

2. เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

3. มีสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวได้นำมาใช้เป็นกรอบในการออกแบบแผนการดำเนินงานกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม การสำรวจความคิดเห็น การผลิตและเผยแพร่สื่อ ตลอดจนการติดตามและบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้ผลการดำเนินงานสามารถนำไปใช้สนับสนุนการจัดทำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้อย่างเป็นระบบ

ภาพรวมผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงาน

โครงการได้ดำเนินงานตามรายละเอียดและขอบเขตของงานจ้างข้อ 3.1–3.9 ครอบคลุมตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ การเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ ตลอดจนการบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

ในภาพรวม โครงการสามารถดำเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตงานได้ครบทุกหมวด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและกิจกรรมเผยแพร่สาธารณะรวม 781 คน-ครั้ง ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นอกจากนี้ โครงการได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนรวม 5,130 ตัวอย่าง ครอบคลุมการสำรวจภาคสนามใน 4 ภูมิภาคและการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่อสาธารณะหลายรูปแบบ โดยมีสถิติการเข้าถึงและรับชมรวมอย่างน้อย 228,355 ครั้ง ผลการดำเนินงานดังกล่าวได้นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา การสังเคราะห์ข้อค้นพบ และการพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

ตารางสรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานและตัวชี้วัดสำคัญ

| การดำเนินการ | แผนการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| การวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการ (TOR ข้อ 3.1) | กำหนดให้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งรายงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากนั้นจึงประมวลผลเพื่อระบุประเด็นสำคัญ ปัญหา ช่องว่าง และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมและเป็นธรรมของอัตราค่าไฟฟ้า พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งโครงการ แผนบริหารจัดการ แผนติดตามและประเมินผล แผนบริหารความเสี่ยง กรอบแนวคิด และแนวคิดหลักสำหรับการดำเนินโครงการและการสื่อสารสาธารณะ | โครงการได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามประเด็นที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานขั้นต้น แผนการดำเนินงานทั้งโครงการ แผนบริหารจัดการโครงการ แผนบริหารความเสี่ยง กรอบแนวคิด และแนวคิดหลักของโครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบกำกับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ โดยได้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวตามงวดงานที่กำหนด ถือว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามขอบเขตงาน |
| งานออกแบบและดำเนินการสื่อสารสาธารณะ (TOR ข้อ 3.2) | กำหนดให้วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์การสื่อสาร ประเด็นสาร ช่องทาง และกิจกรรมการสื่อสาร พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงด้านการสื่อสาร ในด้านการผลิตสื่อ กำหนดให้จัดทำเอกสารข้อมูลสรุป อินโฟกราฟิกหรืออีโปสเตอร์ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น คลิปวิดีโอสั้นอย่างน้อย 3 คลิป วีดิทัศน์สรุปภาพรวมโครงการ และเนื้อหาออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางที่มีจำนวนผู้ติดตามรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 คน และประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อขยายผลการสื่อสาร | โครงการได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะและแผนปฏิบัติการสื่อสาร พร้อมผลิตและเผยแพร่สื่อที่นำมารวบรวมผลการดำเนินงานรวม 46 ชิ้นหรือรายการ ประกอบด้วยอินโฟกราฟิก 10 ชิ้น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7 ชิ้น อัลบั้มภาพประชาสัมพันธ์ 1 ชิ้น และวิดีโอ คลิปสั้น รีล และการถ่ายทอดสดรวม 28 รายการ การเผยแพร่ดำเนินการผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ช่องทางของบริษัท ดาต้า แฮทช จำกัด และสื่อมวลชนระดับชาติ โดยมีสถิติการเข้าถึงหรือรับชมรวมอย่างน้อย 228,355 ครั้ง และมีการประสานความร่วมมือกับสื่อระดับชาติ สื่อเฉพาะทาง และสื่อในพื้นที่ ถือว่าดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อได้ตามตัวชี้วัดสำคัญที่กำหนด |
| การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ (TOR ข้อ 3.3) | กำหนดให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง และสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวอย่าง โดยให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมประชากรกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มที่อยู่ในสถานะเปราะบาง จากนั้นจึงประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผล ข้อค้นพบ และสื่อสำหรับนำเสนอผลการสำรวจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย | โครงการได้สำรวจความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 5,130 ตัวอย่าง สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำ 130 ตัวอย่าง แบ่งเป็นการสำรวจภาคสนาม 4,050 ตัวอย่าง ได้แก่ ภาคเหนือ 1,032 ตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,002 ตัวอย่าง ภาคใต้ 1,006 ตัวอย่าง และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก 1,010 ตัวอย่าง ส่วนการสำรวจผ่านระบบออนไลน์มีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,080 ตัวอย่าง โครงการได้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานผลการสำรวจ ข้อค้นพบสำคัญ และสื่อสำหรับนำเสนอข้อมูล โดยจำนวนตัวอย่างในทุกพื้นที่และช่องทางออนไลน์สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด |
| การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (TOR ข้อ 3.4) | กำหนดให้จัดประชุมกลุ่มย่อยอย่างน้อย 3 ครั้ง แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้จัดหา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน และกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 30 คน ภายหลังการประชุมกลุ่มย่อย กำหนดให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนกลุ่มย่อยจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 30 คน เพื่อทบทวนความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และพัฒนาข้อเสนอแนะเบื้องต้น | โครงการได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครบ 3 ครั้ง ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ มีผู้เข้าร่วม 46 คน กลุ่มผู้จัดหา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน มีผู้เข้าร่วม 34 คน และกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้เข้าร่วม 30 คน รวมผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย 110 คน นอกจากนี้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนกลุ่มย่อยจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 36 คน ส่งผลให้กิจกรรมตาม TOR ข้อ 3.4 มีผู้เข้าร่วมรวม 146 คน ทุกกิจกรรมมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานสรุปข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุม |
| งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ (TOR ข้อ 3.5) | กำหนดให้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 คน พร้อมจัดทำเอกสารข่าวแจกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและช่องทางอื่นที่ได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง | โครงการได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม 70 คน ครบตามเป้าหมายขั้นต่ำ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภายในงานมีการจัดทำข่าวแจก แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน สื่อประกอบกิจกรรม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามขอบเขตงานที่กำหนด |
| การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (TOR ข้อ 3.6) | กำหนดให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก สำหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กำหนดให้มีตัวแทนกลุ่มเป้าหมายภูมิภาคละไม่น้อยกว่า 60 คน และอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่น้อยกว่า 10 คน ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก กำหนดให้มีตัวแทนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 110 คน และอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ละเวทีต้องมีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ มีการจัดเตรียมสถานที่ วิทยากรและวิทยากรกระบวนการ สื่อประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด การรวบรวมความคิดเห็นจากช่องทางออนไลน์ การบันทึกภาพ การจัดทำรายงาน และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ | โครงการได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครบทั้ง 4 พื้นที่ มีผู้เข้าร่วมรวม 404 คน ประกอบด้วย 1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วม 81 คน 2. ภาคใต้ มีผู้เข้าร่วม 115 คน 3. ภาคเหนือ มีผู้เข้าร่วม 80 คน 4. กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีผู้เข้าร่วม 128 คน เวทีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และเวทีกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีจำนวนตัวแทนกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ทุกเวทีมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น สื่อประกอบและนิทรรศการ การถ่ายทอดสด การบันทึกภาพ การรวบรวมความคิดเห็น การจัดทำรายงานสรุปผล และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในพื้นที่ และดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามขอบเขตงานที่กำหนด |
| การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะ (TOR ข้อ 3.7) | กำหนดให้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมไม่น้อยกว่า 20 คน พร้อมดำเนินการด้านการประสานงาน การจัดเตรียมเอกสาร การบันทึกข้อมูล และการจัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ | โครงการได้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม 21 คน สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำ 20 คน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับได้นำไปใช้ประกอบการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะของโครงการก่อนการเผยแพร่ต่อสาธารณะ |
| งานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ (TOR ข้อ 3.8) | กำหนดให้จัดงานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน พร้อมจัดทำเอกสารข่าวแจกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน นิทรรศการ กราฟิกและสื่อประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การถ่ายทอดสด และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง | โครงการได้จัดงานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ ภายใต้ชื่องาน “ค่าไฟแฟร์ คือค่าไฟที่แคร์ประชาชน” จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม 140 คน สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำ 20 คน ภายในงานมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะสำคัญ พร้อมจัดนิทรรศการและกิจกรรมสื่อสารความรู้ จัดทำข่าวแจกและแฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน ผลิตสื่อประกอบงาน บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ ถือว่าดำเนินการครบตามกิจกรรมและจำนวนผู้เข้าร่วมที่กำหนด |
| การบริหารจัดการโครงการในภาพรวม (TOR ข้อ 3.9) | กำหนดให้บริหารจัดการโครงการตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนหรือจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน ให้เสนอสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรายงานความคืบหน้า ปรึกษาหารือ และรับฟังข้อเสนอแนะ มีเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดระยะเวลาโครงการ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมมาตรการหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับลดความเสี่ยงในการจัดกิจกรรม | โครงการได้ดำเนินการบริหารจัดการและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตลอดระยะเวลาโครงการ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประสานงาน การรายงานความคืบหน้า การจัดเตรียมกิจกรรม การกำกับดูแลการดำเนินงาน และการจัดทำเอกสารและหลักฐานประกอบการตรวจรับ โครงการได้จัดให้มีผู้จดบันทึกและจัดทำรายงานสรุปผลการประชุมและเวทีสำคัญรวม 9 ครั้ง พร้อมปรับรายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินงานในช่วงท้ายโครงการให้สอดคล้องกับการจัดงานเผยแพร่ข้อเสนอแนะและสถานการณ์เชิงนโยบายด้านพลังงาน โดยดำเนินการผ่านกระบวนการประสานงานและการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งผลให้กิจกรรมหลักตามขอบเขตงานสามารถดำเนินการได้ครบทั้ง 9 หมวดงาน |

สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดตามขอบเขตงาน พบว่า โครงการสามารถดำเนินภารกิจหลักได้ครบทั้ง 9 หมวดงาน ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลและแผนยุทธศาสตร์ การสำรวจความคิดเห็น การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การสื่อสารสาธารณะ การรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะ ไปจนถึงการเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ

ผลการดำเนินงานทำให้ได้ข้อมูลจากทั้งการศึกษาเชิงเอกสาร การสำรวจประชาชนจำนวน 5,130 ตัวอย่าง และกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 781 คน-ครั้ง ข้อมูลจากแต่ละส่วนได้นำมาประมวลและสังเคราะห์ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อเสนอแนะที่สะท้อนทั้งข้อมูลเชิงวิชาการ มุมมองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ

ในด้านการสื่อสารสาธารณะ โครงการได้ผลิตและเผยแพร่สื่ออย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ช่องทางของผู้รับจ้าง และสื่อมวลชน โดยมีสถิติการเข้าถึงและรับชมรวมอย่างน้อย 228,355 ครั้ง ช่วยขยายผลการดำเนินงานจากพื้นที่การประชุมและเวทีรับฟังความคิดเห็นไปสู่การรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินกิจกรรม ผลการสื่อสารสาธารณะ การใช้จ่ายงบประมาณ จะนำเสนอในส่วนถัดไปของรายงาน พร้อมหลักฐานประกอบการดำเนินงานที่จัดแยกไว้ในภาคผนวก เล่ม 1 และไฟล์ดิจิทัลประกอบการตรวจรับ

# ส่วนที่ 1 
ผลการดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการ “การจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน” โดยขอบเขตของงานจ้างกำหนดให้มีการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างหลากหลายและครอบคลุม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดหา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน เพื่อให้ข้อมูลที่นำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะสะท้อนมุมมองและประสบการณ์จากหลายภาคส่วนอย่างรอบด้าน

ในการดำเนินงาน โครงการได้ออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมหลายรูปแบบตามรายละเอียดและขอบเขตของงานจ้าง ตั้งแต่การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ (TOR ข้อ 3.3) เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนในวงกว้าง การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (TOR ข้อ 3.4) เพื่อรับฟังและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ (TOR ข้อ 3.5) เพื่อเผยแพร่ประเด็นและเปิดกระบวนการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะ ตลอดจนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 4 พื้นที่ (TOR ข้อ 3.6) เพื่อรับฟังประสบการณ์ ปัญหา และข้อเสนอจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภูมิภาค

เมื่อได้ข้อมูลจากกระบวนการดังกล่าวแล้ว โครงการได้นำข้อมูลมาประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประกอบการพัฒนาร่างข้อเสนอแนะ ก่อนนำเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (TOR ข้อ 3.7) เพื่อทบทวนความครบถ้วนและความเหมาะสมของข้อเสนอ และจัดงานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ (TOR ข้อ 3.8) เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะของโครงการกลับสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป

กระบวนการดังกล่าวจึงมีลักษณะเชื่อมโยงต่อเนื่องตั้งแต่การรวบรวมความคิดเห็นในวงกว้าง การรับฟังข้อมูลเชิงลึก การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากภูมิภาคต่าง ๆ มีส่วนร่วม การตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการเผยแพร่ผลและข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ โดยผลจากแต่ละกิจกรรมถูกนำมาใช้ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

ตารางภาพรวมผลการดำเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม

| กิจกรรม / TOR | เป้าหมายสำคัญ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ (TOR ข้อ 3.3) | สำรวจความคิดเห็นสาธารณะใน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง และสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง รวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวอย่าง พร้อมประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจ | ดำเนินการสำรวจรวม 5,130 ตัวอย่าง แบ่งเป็นการสำรวจภาคสนาม 4 ภูมิภาค จำนวน 4,050 ตัวอย่างและการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ 1,080 ตัวอย่างสูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนด พร้อมประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจ |
| การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (TOR ข้อ 3.4) | จัดประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้จัดหา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน และกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า 30 คน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนกลุ่มย่อย 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 คน | จัดประชุมกลุ่มย่อยครบ 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 46 คน 34 คน และ 30 คน ตามลำดับ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 36 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม TOR ข้อ 3.4 ทั้งสิ้น 146 คน |
| งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ (TOR ข้อ 3.5) | จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 คน พร้อมจัดทำเอกสารข่าวแจกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่กำหนด | จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการครบ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 70 คน พร้อมจัดทำเอกสารข่าวแจก แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน สื่อประกอบกิจกรรม การบันทึกภาพและวิดีโอ การถ่ายทอดสด และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม |
| การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (TOR ข้อ 3.6) | จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น 4 ครั้ง ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร/ภาคกลาง/ภาคตะวันตก/ภาคตะวันออก โดยมีจำนวนและองค์ประกอบผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ พร้อมจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การถ่ายทอดสด การจัดทำรายงาน และการประชาสัมพันธ์ | จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครบ 4 พื้นที่ มีผู้เข้าร่วมรวม 404 คน ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 81 คน ภาคใต้ 115 คน ภาคเหนือ 80 คน และกรุงเทพมหานคร/ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก 128 คน พร้อมดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การถ่ายทอดสด การจัดทำรายงาน และการประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ |
| การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะ (TOR ข้อ 3.7) | จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสาขา รวมอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ไม่น้อยกว่า 20 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอแนะของโครงการ | จัดประชุมครบ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 21 คน สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนด และนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการทบทวนและปรับปรุงร่างข้อเสนอแนะ |
| งานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ (TOR ข้อ 3.8) | จัดงานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน พร้อมจัดทำเอกสารข่าวแจกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน นิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่กำหนด | จัดงาน “ค่าไฟแฟร์ คือค่าไฟที่แคร์ประชาชน” ครบ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 140 คน สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำ พร้อมเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จัดนิทรรศการ ข่าวแจก แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน สื่อประกอบงาน และการถ่ายทอดสด |

1.1 การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ (TOR ข้อ 3.3)

การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและการสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เป็นกระบวนการสำคัญในการรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้โครงการมีฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ภาระค่าใช้จ่าย ความเดือดร้อน และมุมมองของประชาชนต่อความเหมาะสมและความเป็นธรรมของอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

ตามขอบเขตของงานจ้าง TOR ข้อ 3.3 กำหนดให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion Poll) อย่างน้อย 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง และจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างต้องครอบคลุมประชากรกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มที่อยู่ในสถานะเปราะบาง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ภาระค่าใช้จ่าย ความเดือดร้อน ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมและความเป็นธรรมของอัตราค่าไฟฟ้า ตลอดจนความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

นอกจากนี้ TOR ยังกำหนดให้มีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติ จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจพร้อมข้อค้นพบสำคัญและข้อเสนอแนะ ตลอดจนออกแบบรูปแบบการนำเสนอผลการสำรวจให้สามารถสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

รายละเอียดและช่วงเวลาการดำเนินงาน

การดำเนินงานเริ่มจากการออกแบบระเบียบวิธีการสำรวจ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแบบสอบถาม และกำหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรายละเอียดระเบียบวิธีและเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นสาธารณะได้จัดทำและส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ก่อนนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง ช่วงเก็บข้อมูลหลักดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569 โดยใช้ทั้งการสำรวจภาคสนามใน 4 กลุ่มพื้นที่ และการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีภูมิหลัง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และบริบทพื้นที่แตกต่างกันสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

สำหรับการสำรวจภาคสนาม โครงการดำเนินการครอบคลุม 4 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกลุ่มพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือข่ายในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูล ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในพื้นที่ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ควบคู่กับการดำเนินงานของทีมภาคสนามและเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

กลุ่มเป้าหมายของการสำรวจให้ความสำคัญกับประชาชนที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของครัวเรือน รวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครัวเรือนที่มีภาระค่าไฟสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพื้นที่ที่มีบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน

แบบสอบถามครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน ภาระค่าไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรายได้ ความเดือดร้อนจากค่าไฟฟ้า การปรับตัวเมื่อค่าไฟสูง ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้า การเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ความคิดเห็นต่อความเป็นธรรมของอัตราค่าไฟฟ้า และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการกำหนดค่าไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการสำรวจทั้งภาคสนามและระบบออนไลน์ โครงการสามารถรวบรวมแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้รวมทั้งสิ้น 5,130 ตัวอย่าง สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำตาม TOR ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นการสำรวจภาคสนาม 4 ภูมิภาค จำนวน 4,050 ตัวอย่าง และการสำรวจผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1,080 ตัวอย่าง ดังนี้

| รูปแบบ/พื้นที่สำรวจ | เป้าหมายตาม TOR | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ภาคเหนือ | ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง | 1,032 ตัวอย่าง |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง | 1,002 ตัวอย่าง |
| ภาคใต้ | ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง | 1,006 ตัวอย่าง |
| กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก | ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง | 1,010 ตัวอย่าง |
| การสำรวจผ่านระบบออนไลน์ | ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง | 1,080 ตัวอย่าง |
| รวม | ไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวอย่าง | 5,130 ตัวอย่าง |

นอกจากจำนวนตัวอย่างที่สูงกว่าเป้าหมายตาม TOR แล้ว ชุดข้อมูลที่ได้จากการสำรวจยังครอบคลุมผู้ตอบแบบสอบถามจากครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้โครงการสามารถรวบรวมเสียงและประสบการณ์ของประชาชนจากพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกันได้ในวงกว้าง ทั้งพื้นที่เมือง พื้นที่ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่ชายแดน ถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้การวิเคราะห์ประเด็นค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนไม่จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่หรือกลุ่มประชากรใดกลุ่มหนึ่ง

ทั้งนี้ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละจังหวัดมีสัดส่วนแตกต่างกันตามแนวทางและพื้นที่เก็บข้อมูลของโครงการ การวิเคราะห์ผลการสำรวจจึงให้ความสำคัญกับภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างและการเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคเป็นหลัก ขณะที่ข้อมูลในระดับจังหวัดนำมาใช้เพื่อแสดงความครอบคลุมเชิงพื้นที่และประกอบการพิจารณาบริบทของข้อมูล

ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ ข้อค้นพบสำคัญ และสื่อสำหรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้

การนำผลการสำรวจไปใช้ในกระบวนการของโครงการ

ผลการสำรวจถูกนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ภาระค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือน พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ระดับความเดือดร้อน ความคิดเห็นต่อความเป็นธรรมของอัตราค่าไฟฟ้า และความต้องการต่อมาตรการหรือแนวทางเชิงนโยบาย รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาความแตกต่างระหว่างภูมิภาคและกลุ่มประชากร

ในระดับพื้นที่ ผลการสำรวจของแต่ละภูมิภาคถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลต้นทางเพื่อเปิดประเด็นและสร้างบทสนทนาในเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยเชื่อมโยงข้อมูลเชิงปริมาณกับประสบการณ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมในพื้นที่ ทำให้สามารถต่อยอดจากข้อมูลภาพรวมไปสู่รายละเอียดเชิงบริบทของแต่ละภูมิภาคได้มากขึ้น

ขณะเดียวกัน ผลการสำรวจในภาพรวมถูกนำเสนอในงานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ เพื่อสื่อสารสถานการณ์ภาระค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและประเด็นความเป็นธรรมของอัตราค่าไฟฟ้าในระดับประเทศ รวมทั้งนำไปใช้ประกอบการผลิตสื่อสาธารณะและการพัฒนาข้อเสนอแนะของโครงการ โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ต่าง ๆ

1.2 การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (TOR ข้อ 3.4)

การประชุมกลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการรับฟังข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า โดยเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้จัดหา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน ตลอดจนนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากบทบาทและประสบการณ์ของแต่ละภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและพัฒนาข้อเสนอแนะของโครงการ

ตามขอบเขตของงานจ้าง TOR ข้อ 3.4 กำหนดให้จัด **การประชุมกลุ่มย่อยอย่างน้อย 3 ครั้ง** แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (2) กลุ่มผู้จัดหา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน และ (3) กลุ่มนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มเป้าหมาย อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. รวมไม่น้อยกว่า 30 คน พร้อมจัดทำรายงานการประชุม สรุปภาพรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ

ภายหลังการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่ม TOR กำหนดให้จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนกลุ่มย่อย จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมรวมไม่น้อยกว่า 30 คน เพื่อนำข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยมาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และสังเคราะห์ในภาพรวม รวมทั้งร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาและพัฒนาข้อเสนอแนะเบื้องต้น

รายละเอียดและช่วงเวลาการดำเนินงาน

การประชุมกลุ่มย่อยดำเนินการในช่วง **เดือนสิงหาคม–กันยายน 2568** โดยจัดประชุมแยกตามกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้แต่ละกลุ่มสามารถให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเองได้อย่างเต็มที่ ก่อนนำข้อมูลจากทั้ง 3 กลุ่มเข้าสู่กระบวนการทบทวนร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการในเดือนเมษายน 2569

ตารางสรุปการจัดประชุม

| กิจกรรม | วันและสถานที่ | จำนวนผู้เข้าร่วม |
| --- | --- | --- |
| การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง | 20 สิงหาคม 2568 ณ ห้องกรกมล ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล พญาไท | 46 คน |
| การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 กลุ่มผู้จัดหา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน | 29 สิงหาคม 2568 ณ ห้องพระมาตุลี ชั้น 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น | 34 คน |
| การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ | 4 กันยายน 2568 ณ ห้อง Jubilee ชั้น 19 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ รัชโยธิน | 30 คน |
| การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนกลุ่มย่อย | 24 เมษายน 2569 ณ ห้อง Balcony ชั้น 5 โรงแรมเบสเวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ | 36 คน |
| รวม | 4 ครั้ง | 146 คน |

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 มุ่งรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล การผลิต การจัดหาและการจำหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อภาคครัวเรือน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 46 คน ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. 9 คน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 37 คน จาก 18 หน่วยงาน

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 มุ่งรับฟังข้อมูลจาก ผู้จัดหา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน รวมถึงภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้มีบทบาทโดยตรงต่อโครงสร้างการผลิต การจัดหาเชื้อเพลิง การลงทุน และต้นทุนในระบบไฟฟ้า มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 34 คน ครอบคลุมผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงาน

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 มุ่งรับฟัง มุมมองเชิงวิชาการและข้อเสนอจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายพลังงาน เศรษฐศาสตร์ โครงสร้างค่าไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิมนุษยชน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลและขยายมุมมองต่อประเด็นความเหมาะสมและความเป็นธรรมของอัตราค่าไฟฟ้า

ภายหลังการประชุมกลุ่มย่อย โครงการได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนกลุ่มย่อย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับจากทั้ง 3 กลุ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่วมกัน โดยเชิญตัวแทนจากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้จัดหา ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน และกลุ่มนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.

การประชุมเชิงปฏิบัติการมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 36 คน สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำตาม TOR ที่กำหนดไว้ 30 คน โดยใช้กระบวนการประชุมเพื่อทบทวนและตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของประเด็นปัญหา แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมกันพิจารณาลำดับความสำคัญของประเด็นที่จะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเบื้องต้นของโครงการ

การนำผลจากการประชุมไปใช้ในกระบวนการของโครงการ

กระบวนการประชุมกลุ่มย่อยทำให้โครงการได้ข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีบทบาทแตกต่างกันในระบบไฟฟ้า โดย ข้อมูลจากภาครัฐช่วยสะท้อนกรอบนโยบาย การกำกับดูแล และข้อจำกัดในการดำเนินงาน ข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการพลังงานช่วยเติมมุมมองด้านการผลิต การจัดหา ต้นทุน และการดำเนินธุรกิจ ขณะที่ข้อมูลจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบและขยายการวิเคราะห์ในเชิงนโยบาย เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

จากนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการทำหน้าที่เชื่อมข้อมูลจากทั้ง 3 กลุ่มเข้าด้วยกัน โดยนำประเด็นที่ได้รับจากการรับฟังแต่ละกลุ่มกลับมาตรวจสอบ แลกเปลี่ยน และจัดลำดับความสำคัญร่วมกัน ทำให้โครงการสามารถมองเห็นทั้งประเด็นที่แต่ละภาคส่วนมีความเห็นสอดคล้องกัน ประเด็นที่มีมุมมองแตกต่างกัน และประเด็นที่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลหรือรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผลจากกระบวนการดังกล่าวถูกนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และพัฒนาข้อเสนอแนะเบื้องต้น รวมทั้งเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการดำเนินกิจกรรมในระยะถัดไป โดยเฉพาะการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน 4 พื้นที่ เพื่อขยายการรับฟังจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายและวิชาการไปสู่ประสบการณ์และความคิดเห็นของประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ

1.3 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ (TOR ข้อ 3.5)

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเป็นกิจกรรมเพื่อสื่อสารความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน และช่องทางการมีส่วนร่วมของโครงการต่อสาธารณะ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ภาระค่าใช้จ่ายของภาคครัวเรือน และมิติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเปิดประเด็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไปเข้ามาติดตามและมีส่วนร่วมกับกระบวนการของโครงการในระยะต่อไป

ตามขอบเขตของงานจ้าง TOR ข้อ 3.5 กำหนดให้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 70 คน ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. โดยกำหนดให้มีการจัดเตรียมองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ เอกสารข่าวแจก (Press Release) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน (Press Kit) สื่อและกราฟิกประกอบงาน การประสานกลุ่มเป้าหมาย การลงทะเบียนและอำนวยความสะดวก การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page ของสำนักงาน กสม. และช่องทางอื่นตามที่ได้รับความเห็นชอบ

นอกจากนี้ TOR ยังกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง รวมทั้งเชิญสื่อมวลชนไม่น้อยกว่า 5 แห่งเข้าร่วมงาน และติดตามรวบรวมผลการเผยแพร่และนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

โครงการได้ดำเนินการเตรียมงานร่วมกับสำนักงาน กสม. ทั้งในด้านรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสาร การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การประสานผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชน ตลอดจนการออกแบบสื่อและจัดเตรียมเอกสารประกอบงาน โดยงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดขึ้นเมื่อ วันพุธที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 08.30–12.00 น. ณ ห้อง Jubilee ชั้น 19 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมได้รับการออกแบบให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารโครงการต่อสาธารณะ โดยนำเสนอที่มาและความสำคัญของประเด็นค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือน มิติด้านสิทธิมนุษยชน วัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนกระบวนการศึกษา การสำรวจความคิดเห็น และการรับฟังความคิดเห็นที่จะดำเนินการในระยะต่อไป พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบช่องทางการติดตามและมีส่วนร่วมกับโครงการ

| รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| วันและเวลา | 14 มกราคม 2569 เวลา 08.30–12.00 น. |
| สถานที่ | ห้อง Jubilee ชั้น 19 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ รัชโยธิน กรุงเทพมหานคร |
| เป้าหมายผู้เข้าร่วมตาม TOR ไม่น้อยกว่า 70 คน | ผู้เข้าร่วมจริง 70 คน |
| ช่องทางถ่ายทอดสด | Facebook Page ของสำนักงาน กสม. และ YouTube ของ Data Hatch |
| เอกสารและสื่อประกอบ | ข่าวแจก แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ์และสื่อประกอบกิจกรรม |

#### บทบาทของกิจกรรมต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการ

งานแถลงข่าวเปิดตัวทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นในการนำประเด็นค่าไฟฟ้าและสิทธิมนุษยชนเข้าสู่การรับรู้ของสาธารณะ และสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการดำเนินโครงการ ซึ่งเปิดรับข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านหลายช่องทาง ทั้งการสำรวจความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย และเวทีรับฟังความคิดเห็นในภูมิภาคต่าง ๆ

นอกจากการนำเสนอที่มาและแนวทางดำเนินโครงการแล้ว ภายในงานยังได้เชิญ นักวิชาการภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้และมุมมองเพิ่มเติม ได้แก่ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อช่วยขยายความเข้าใจต่อประเด็นค่าไฟฟ้าและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เข้าร่วมและสาธารณะ รวมทั้งช่วยให้เวทีเปิดตัวสามารถกระตุ้นความสนใจและการสนทนาต่อประเด็นขอ

โครงการในวงกว้างยิ่งขึ้นการสื่อสารในช่วงเปิดตัวจึงช่วยเชื่อมโยงกิจกรรมของโครงการเข้ากับการมีส่วนร่วมในระยะต่อมา โดย เปิดช่องทางให้สาธารณะสามารถติดตาม ให้ข้อมูล และเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ ขณะเดียวกัน การมีส่วนร่วมของนักวิชาการและสื่อมวลชนช่วยขยายประเด็นจากเวทีไปสู่การรับรู้และการสนทนาในสังคม และเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนถัดไป

1.4 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (TOR ข้อ 3.6)

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ในพื้นที่ เพื่อเติมเต็มข้อมูลจากการศึกษา การประชุมกลุ่มย่อย และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้สะท้อนบริบทและผลกระทบที่หลากหลายมากขึ้น

ตามขอบเขตของงานจ้าง TOR ข้อ 3.6 กำหนดให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุม (1) ภาคเหนือ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) ภาคใต้ และ (4) กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

TOR กำหนดให้เวทีในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีตัวแทนกลุ่มเป้าหมายภูมิภาคละไม่น้อยกว่า 60 คน ส่วนเวทีกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก มีตัวแทนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 110 คน และทุกเวทีมีอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 คน

นอกจากนี้ TOR กำหนดให้การออกแบบเวทีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายใต้กติกาที่กำหนดร่วมกับสำนักงาน กสม. พร้อมจัดให้มีพิธีกร วิทยากรหรือวิทยากรกระบวนการ สื่อและนิทรรศการประกอบกิจกรรม การถ่ายทอดสด ผู้จดบันทึกและสรุปข้อมูล การจัดทำรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการประชาสัมพันธ์และประสานสื่อมวลชนในแต่ละพื้นที่

#### รายละเอียดและช่วงเวลาการดำเนินงาน

#### โครงการดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 พื้นที่ในช่วง เดือนมกราคม–มีนาคม 2569 โดยเหลื่อมเวลาในการจัดเวทีในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลและประสบการณ์จากแต่ละพื้นที่มาประกอบการวิเคราะห์ของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับในการออกแบบกระบวนการ โครงการได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละภูมิภาคมาใช้เป็นข้อมูลต้นทางเพื่อเปิดบทสนทนาในเวที ก่อนเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม อธิบาย หรือสะท้อนประสบการณ์ที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลเชิงปริมาณ รวมทั้งเสนอประเด็นปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ทำให้ข้อมูลจากการสำรวจและข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นสามารถนำมาพิจารณาประกอบกันได้

สรุปผลการจัดเวทีทั้ง 4 พื้นที่

| พื้นที่และวันจัดกิจกรรม | ผู้เข้าร่วมรวม |
| --- | --- |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 มกราคม 2569 จังหวัดขอนแก่น | 81 คน |
| ภาคใต้ 13 กุมภาพันธ์ 2569 จังหวัดสงขลา | 115 คน |
| ภาคเหนือ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จังหวัดเชียงใหม่ | 80 คน |
| กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 13 มีนาคม 2569 กรุงเทพมหานคร | 128 คน |
| รวม | 404 คน |

#### เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 4–6 ชั้น 1 โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 81 คน ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 61 คน และอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. 20 คน เป็นไปตามจำนวนขั้นต่ำที่ TOR กำหนด

ผู้เข้าร่วมครอบคลุมทั้งเครือข่ายประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ และองค์กรที่ทำงานในพื้นที่ เช่น กลุ่มพิทักษ์ศิษย์ขามสะแกแสง ขบวนสภาริมราง จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประสานงานกลุ่มคนไร้บ้าน เครือข่ายพลังงานยั่งยืน และตัวแทนผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะหนองสาหร่าย รวมถึงหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

เวทีมุ่งรับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับภาระค่าไฟฟ้าของครัวเรือน ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นธรรมในการเข้าถึงไฟฟ้า ตลอดจนผลกระทบและข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับโครงการพลังงานในพื้นที่ เพื่อเติมข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าสู่การวิเคราะห์ของโครงการ

#### เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคใต้

เวทีภาคใต้จัดขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30–16.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 115 คน ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 95 คน และอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. 20 คน สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ TOR กำหนดไว้

กลุ่มและเครือข่ายที่เข้าร่วม เช่น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ชมรมกีฬาคนพิการ มูลนิธิภาคใต้สีเขียว มูลนิธิโตนสะตอ และสมาคมสิ่งแวดล้อมชุมพร รวมถึงประชาชนและหน่วยงานจากพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคใต้

ประเด็นการรับฟังครอบคลุมทั้งภาระค่าไฟฟ้าของครัวเรือน ความเป็นธรรมในการเข้าถึงไฟฟ้า ผลกระทบจากโครงการพลังงาน ความกังวลของชุมชนต่อทิศทางการพัฒนาด้านพลังงาน รวมถึงข้อเสนอที่เชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่

#### เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคเหนือ

เวทีภาคเหนือจัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องดอยนาง โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 80 คน ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 58 คน และอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. 22 คน เป็นไปตามจำนวนขั้นต่ำที่ TOR กำหนด

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเครือข่ายประชาชนและภาคประชาสังคมจากพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ชุมชนจากจอมทอง ชาวบ้านขุนแม่สอง กลุ่มคนรักษ์เชียงของ สภาลมหายใจภาคเหนือ และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ รวมถึงหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

เวทีให้ความสำคัญกับประสบการณ์ด้านภาระค่าไฟฟ้า ความเป็นธรรมในการเข้าถึงไฟฟ้า ผลกระทบจากโครงการพลังงาน ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างพลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

#### เวทีรับฟังความคิดเห็นกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

เวทีกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จัดขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 128 คน ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 96 คน และอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. 32 คน

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยกลุ่มและเครือข่ายที่มีบริบทแตกต่างกัน เช่น ชุมชนพูนทรัพย์ สมาพันธ์ไร้บ้าน สถาบันธรรมชาติพัฒนา แสงสุรีเพาวเวอร์ และ Greenpeace รวมถึงหน่วยงานและผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนอื่น ๆ ทำให้เวทีสามารถรวบรวมมุมมองจากทั้งพื้นที่เมือง ชุมชน เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการพลังงาน

ประเด็นสำคัญของเวทีครอบคลุมภาระค่าไฟฟ้าของครัวเรือน ความโปร่งใสของโครงสร้างราคาไฟฟ้า ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการไฟฟ้า และข้อเสนอแนะต่อการกำหนดนโยบายค่าไฟฟ้าที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมต่อประชาชน

#### การนำผลจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปใช้ในกระบวนการของโครงการ

เวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 พื้นที่ช่วยขยายข้อมูลจาก “ภาพรวมของประชาชน” ไปสู่ “ประสบการณ์และบริบทของพื้นที่”โดยนำข้อมูลเชิงปริมาณจากผลสำรวจในแต่ละภูมิภาคมาเปิดประเด็น และเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมอธิบายเงื่อนไขที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข ตลอดจนสะท้อนปัญหาที่อาจไม่ปรากฏจากการสำรวจ เช่น ปัญหาการเข้าถึงไฟฟ้าของบางกลุ่ม ภาระค่าไฟที่สัมพันธ์กับรูปแบบการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ผลกระทบจากโครงการพลังงาน ตลอดจนข้อจำกัดในการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ

1.5 การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะ (TOR ข้อ 3.7)

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนสำคัญในการ ทบทวน ตรวจสอบ และกลั่นกรองร่างข้อเสนอแนะของโครงการ ก่อนนำไปปรับปรุงเป็นข้อเสนอแนะฉบับสมบูรณ์ โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขาได้ร่วมพิจารณาความครบถ้วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของข้อเสนอที่พัฒนาขึ้นจากข้อมูลและกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดโครงการ

ตามขอบเขตของงานจ้าง TOR ข้อ 3.7 กำหนดให้จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. รวม ไม่น้อยกว่า 20 คน และให้ดำเนินการตามรูปแบบการจัดประชุมที่กำหนดไว้ใน TOR ข้อ 3.4.1.1–3.4.1.13 ทั้งด้านการกำหนดรายละเอียดการประชุม การประสานผู้เข้าร่วม การจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ การบันทึกข้อมูล และการจัดทำรายงานสรุปผล

ในการประชุม ผู้ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานฯ ได้นำข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ ผลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ต่าง ๆ มาประมวลและสังเคราะห์เป็น ร่างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน เพื่อใช้เป็นเอกสารตั้งต้นสำหรับการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ

การประชุมจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2569 ณ ห้อง Balcony ชั้น 5 โรงแรมเบสเวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน และคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน 12 คน สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำตาม TOR ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20 คน

| รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 20 คน | ผู้เข้าร่วมจริง 21 คน |
| สถานที่ | ห้อง Balcony ชั้น 5 โรงแรมเบสเวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร |

#### ผลการดำเนินงาน

โครงการได้จัดเตรียมร่างข้อเสนอแนะ วาระการประชุม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถพิจารณาเนื้อหาและให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นระบบ พร้อมจัดให้มีการบันทึกสาระสำคัญ ประเด็นการอภิปราย และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสำหรับนำกลับไปใช้ปรับปรุงเนื้อหาของร่างข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญถูกนำมาใช้เป็นขั้นตอนตรวจสอบและกลั่นกรองร่างข้อเสนอแนะก่อนจัดทำเป็นข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ โดยใช้ประกอบการทบทวนเนื้อหา การจัดลำดับประเด็น การเพิ่มเติมเหตุผลและข้อมูลสนับสนุน ตลอดจนพิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสมของแนวทางเชิงนโยบายที่เสนอ

1.6 งานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ (TOR ข้อ 3.8)

งานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะเป็นกิจกรรมช่วงท้ายของกระบวนการดำเนินโครงการ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะที่พัฒนาขึ้นจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตลอดโครงการ ทั้งจากการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีรับฟังความคิดเห็นในภูมิภาคต่าง ๆ และการรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบ พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนต่อแนวทางการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน

ตามขอบเขตของงานจ้าง TOR ข้อ 3.8 กำหนดให้จัดงานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 คน ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม ผู้ได้รับผลกระทบ ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. พร้อมจัดเตรียมองค์ประกอบด้านการสื่อสารและการจัดงาน ได้แก่ เอกสารข่าวแจกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน (Press Kit) สื่อและกราฟิกประกอบกิจกรรม การบันทึกภาพ การถ่ายทอดสด และการบริหารจัดการกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสม.

โครงการจัดงานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะภายใต้ชื่องาน “ค่าไฟแฟร์ คือค่าไฟที่แคร์ประชาชน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30–15.00 น. ณ ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 140 คน แบ่งเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 98 คน และคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน 42 คน สูงกว่าเป้าหมายขั้นต่ำตาม TOR ที่กำหนดไว้ 120 คน

| รายละเอียด | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| วันและเวลา | 18 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30–15.00 น. |
| สถานที่ | ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร |
| เป้าหมายผู้เข้าร่วมตาม TOR ไม่น้อยกว่า 120 คน | ผู้เข้าร่วมจริง 140 คน |
| ช่องทางถ่ายทอดสด | Facebook Page ของสำนักงาน กสม. และ YouTube ของ Data Hatch |
| เอกสารและสื่อประกอบ | ข่าวแจกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Press Kit สื่อประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ การบันทึกภาพและวิดีโอ และการถ่ายทอดสด |

กิจกรรมดังกล่าวทำหน้าที่เป็น เวทีนำเสนอผลจากกระบวนการศึกษาและการมีส่วนร่วมตลอดโครงการกลับสู่สาธารณะ โดยนำข้อค้นพบจากการศึกษา ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ข้อมูลจากเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ผ่านการทบทวนและกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ มาสื่อสารในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเห็นทั้งสถานการณ์ ปัญหา และแนวทางเชิงนโยบายที่โครงการพัฒนาขึ้น

โครงการได้จัดทำ เอกสารข่าวแจกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแฟ้มข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน (Press Kit) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญของโครงการ เอกสารข่าว และสื่อประกอบ เพื่อสนับสนุนให้สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อได้

นอกจากนี้ ได้ออกแบบพื้นที่และสื่อภายในงานเพื่อช่วยให้ประเด็นที่มีความซับซ้อนสามารถสื่อสารกับสาธารณะได้ง่ายขึ้น โดยมีทั้งกราฟิก ชุดความรู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง และ นิทรรศการ “อำนาจ ไฟฟ้า ประชาชน” ซึ่งนำเสนอพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพลังงาน นโยบาย และประชาชน พร้อมจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

การจัดงานยังมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page ของสำนักงาน กสม. เพื่อขยายการเข้าถึงไปยังประชาชนและผู้สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดงาน

ในภาพรวม การดำเนินกิจกรรมตาม TOR ข้อ 3.3–3.8 ช่วยให้โครงการสามารถรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ตั้งแต่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนะ และพัฒนาการสื่อสารสาธารณะของโครงการในลำดับต่อไป

# ส่วนที่ 2 
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ

การสื่อสารสาธารณะเป็นงานสำคัญของโครงการ โดย TOR กำหนดให้การสื่อสารมีบทบาททั้งในการ สร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้ากับผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และในการกระตุ้นให้หน่วยงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะของโครงการ

แนวทางการสื่อสารของโครงการจึงดำเนินควบคู่กับกระบวนการศึกษาและการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่การสื่อสารข้อมูลพื้นฐานและประเด็นสำคัญ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การถ่ายทอดสดและนำเนื้อหาจากเวทีต่าง ๆ มาขยายผล ตลอดจนการเผยแพร่ข้อค้นพบ ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะในช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยใช้ทั้ง ช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ช่องทางของ Data Hatch และช่องทางของสื่อมวลชนและเครือข่ายภายนอก

การใช้ช่องทางที่หลากหลายดังกล่าวสอดคล้องกับ TOR ข้อ 3.2 ซึ่งกำหนดให้มีการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ใช้ช่องทางที่มีฐานผู้ติดตามรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 คน และประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อช่วยขยายการเข้าถึงข้อมูลของโครงการ

ผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารในส่วนนี้จึงแบ่งการนำเสนอตาม 3 กลุ่มช่องทางหลัก ได้แก่ (1) ช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2) ช่องทางของ Data Hatch และ (3) ช่องทางสื่อมวลชนและเครือข่ายภายนอก

2.1 ช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็น ช่องทางหลักอย่างเป็นทางการของโครงการ ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้ ผลการสำรวจ กิจกรรมของโครงการ ตลอดจนการถ่ายทอดสดและการเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ โดยใช้ทั้ง เว็บไซต์ของสำนักงาน กสม. และสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook

Facebook ของสำนักงาน กสม. มีฐานผู้ติดตามประมาณ 3.7 หมื่นคน ข้อมูลที่ตรวจสอบจากหน้าเพจ ณ ช่วงจัดทำรายงาน ทำให้สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนและเครือข่ายที่ติดตามประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยตรง ทั้งในช่วงก่อนกิจกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรม และการนำข้อมูลจากกิจกรรมกลับมาเผยแพร่ต่อภายหลัง

จากข้อมูลที่โครงการรวบรวมไว้ มีการเผยแพร่ผ่าน Facebook ของสำนักงาน กสม. อย่างน้อย 26 ชิ้น/รายการ ครอบคลุมอินโฟกราฟิก โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Reels วิดีโอ และการถ่ายทอดสด โดยข้อมูลเดิมที่ติดตามได้มียอดการเข้าถึงหรือรับชมรวม 80,306 ครั้ง

ในเชิงบทบาท เว็บไซต์และ Facebook ของสำนักงาน กสม. จึงทำหน้าที่ทั้งเป็น ช่องทางอ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นทางการ และเป็นช่องทางที่เชื่อมกระบวนการของโครงการเข้ากับประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาดำเนินงาน

2.2 ช่องทางของ Data Hatch

โครงการใช้ช่องทางของ Data Hatch เป็นอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสื่อสารและขยายอายุของเนื้อหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยประกอบด้วย เว็บไซต์ Facebook และ YouTube ซึ่งแต่ละช่องทางมีบทบาทแตกต่างกันตามลักษณะของเนื้อหา

เว็บไซต์และ Facebook ใช้สำหรับเผยแพร่และช่วยกระจายข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม ประเด็นสำคัญ และเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นระหว่างโครงการ ขณะที่ YouTube Data Hatch เป็นช่องทางสำคัญสำหรับจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอ ทั้งการถ่ายทอดสดที่สามารถกลับมารับชมย้อนหลัง คลิปความรู้ และเนื้อหาจากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เนื้อหาที่เกิดขึ้นในแต่ละเวทีสามารถนำไปใช้ต่อได้ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม

จากข้อมูลที่ติดตามไว้ มีสื่อวิดีโอที่เผยแพร่ผ่าน YouTube Data Hatch อย่างน้อย 19 รายการ และมียอดรับชมรวม 2,003 ครั้ง

บทบาทของช่องทาง Data Hatch จึงช่วยเสริมช่องทางหลักของสำนักงาน กสม. โดยเฉพาะในด้าน การจัดเก็บเนื้อหา การรับชมย้อนหลัง และการขยายผลเนื้อหาเชิงความรู้จากกิจกรรมของโครงการ

2.3 ช่องทางสื่อมวลชนและเครือข่ายภายนอก

นอกจากการเผยแพร่ผ่านช่องทางของสำนักงาน กสม. และ Data Hatch แล้ว โครงการยังขยายการสื่อสารผ่าน สื่อมวลชนและเครือข่ายภายนอก เพื่อให้ประเด็นเรื่องค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารที่กว้างกว่าฐานผู้ติดตามของโครงการโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับ TOR ที่กำหนดให้มีการประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของโครงการ

ช่องทางสำคัญส่วนหนึ่งคือการทำงานร่วมกับ THE STANDARD ในการผลิตคลิปวิดีโอสรุปและอธิบายประเด็นของโครงการผ่านช่อง YouTube ของ THE STANDARD ซึ่งมีฐานผู้ติดตามประมาณ 4.53 ล้านคน ทำให้เนื้อหาของโครงการสามารถขยายไปสู่ผู้ชมในวงกว้างกว่าช่องทางของโครงการเอง โดยคลิปสรุปโครงการมีสถิติการรับชม 156,203 ครั้ง ตามข้อมูลที่รวบรวม ณ วันที่จัดทำรายงาน

นอกจากนี้ ประเด็นและกิจกรรมของโครงการยังได้รับการนำไปเผยแพร่ต่อผ่าน สื่อและเครือข่ายอื่น ๆ เช่น ไทยรัฐพลัส ไทยพีบีเอส และสื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์จากโครงการ ซึ่งช่วยให้ประเด็นเรื่องโครงสร้างค่าไฟ ความเป็นธรรม และสิทธิมนุษยชนถูกนำไปสื่อสารต่อในพื้นที่สาธารณะที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในรูปแบบข่าว บทความ ภาพ และเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์

การสื่อสารผ่านช่องทางภายนอกจึงมีความสำคัญทั้งในด้าน การขยายฐานผู้รับสารและการนำประเด็นของโครงการเข้าสู่พื้นที่การสนทนาสาธารณะ โดยเฉพาะการใช้ช่องทางของสื่อที่มีฐานผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งช่วยเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายของ TOR ในการใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีฐานผู้ติดตามรวมไม่น้อยกว่า 100,000 คน

ทั้งนี้ ยังมีการเผยแพร่ข่าวและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการผ่านสื่อและเครือข่ายภายนอกอีกส่วนหนึ่งที่ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติการรับชมหรือการเข้าถึงได้ครบถ้วน ดังนั้น ตัวเลขที่นำเสนอในรายงานจึงสะท้อนเฉพาะส่วนที่สามารถติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ และควรพิจารณาเป็น ระดับขั้นต่ำของการเข้าถึงที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารของโครงการ

ผมว่าโครงใหม่นี้แข็งแรงกว่าของเดิมครับ เพราะตอบ TOR ข้อ “ช่องทาง + ผู้ติดตาม + สื่อมวลชน” โดยตรง และเรายังสามารถย้ายเรื่อง “ผลิตอินโฟกราฟิก 10 ชิ้น / วิดีโอ / Live” ไปอยู่เป็น หลักฐานประกอบภายใต้แต่ละช่องทาง แทนที่จะใช้เป็นโครงหลักของบท

### ตารางสรุปผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารสาธารณะ

| ช่องทาง | ประเภท | ฐานผู้ติดตาม | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | เว็บไซต์สำนักงาน กสม. และ Facebook สำนักงาน กสม. | ผู้ติดตาม Facebook ประมาณ 3.7 หมื่นคน | เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก โปสเตอร์ วิดีโอ Reels และการถ่ายทอดสด โดยมีข้อมูลที่ติดตามได้อย่างน้อย 26 ชิ้น/รายการ และมียอดการเข้าถึง/รับชมรวม 80,306 ครั้ง |
| Data Hatch | เว็บไซต์ Data Hatch, Facebook และ YouTube Data Hatch | ผู้ติดตาม Facebook ประมาณ 2.7 พันคน ผู้ติดตาม YouTube ประมาณ 600 followers | YouTube Data Hatch มีเนื้อหาที่ติดตามได้อย่างน้อย 19 รายการ มียอดรับชมรวม 2,190 ครั้ง รวมทั้งมีการเผยแพร่และขยายผลผ่านเว็บไซต์และ Facebook |
| สื่อมวลชนและเครือข่ายภายนอก | THE STANDARD และสื่อ/เครือข่าย เช่น ไทยรัฐพลัส ไทยพีบีเอส และสื่ออื่น ๆ | ผู้ติดตาม YouTube THE STANDARD มีประมาณ 4.53 ล้านคน | คลิปวิดีโอสรุปโครงการผ่าน THE STANDARD ยอดรับชม 156,203 ครั้ง และยังมีข่าวหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อเครือข่ายอื่น ๆ ซึ่งบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติการรับชมหรือการมีส่วนร่วมได้ครบถ้วน |

หมายเหตุ: จำนวนผู้ติดตามเป็นข้อมูลของช่องทางที่ใช้เผยแพร่ ขณะที่ตัวเลขการเข้าถึง/รับชมเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาที่เผยแพร่ จึงเป็นคนละตัวชี้วัดกัน

# ส่วนที่ 3 
การบริหารจัดการและรายงานงบประมาณ

## สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนิน โครงการการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน โดยกำหนดกรอบวงเงินตามสัญญาฉบับแก้ไขรวม 3,403,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ครอบคลุมการดำเนินงานตามขอบเขต TOR ตั้งแต่การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารสาธารณะ การสำรวจความคิดเห็น การจัดประชุมและเวทีรับฟังความคิดเห็น การพิจารณาร่างข้อเสนอแนะ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะและการบริหารจัดการโครงการ

## ในการบริหารและติดตามงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายตามสัญญามีลักษณะการเบิกจ่ายแตกต่างกันตามประเภทของงาน โดยบางรายการกำหนดวงเงินสำหรับการดำเนินงานและส่งมอบผลผลิตให้ครบถ้วนตาม TOR ขณะที่การจัดประชุมและเวทีสาธารณะบางกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายที่คำนวณตามการดำเนินงานจริง ได้แก่ จำนวนผู้เข้าร่วม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง และค่าที่พัก จึงอาจมีการปรับเพิ่มหรือลดจากวงเงินที่ประมาณการไว้ตามจำนวนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

## ส่วนนี้นำเสนอ กรอบวงเงินตามสัญญา ลักษณะการเบิกจ่ายของแต่ละรายการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ปรับตามการดำเนินงานจริง และผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม เพื่อแสดงผลการบริหารงบประมาณของโครงการอย่างเป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้

## 3.1 กรอบวงเงินและลักษณะการเบิกจ่ายตามสัญญา

## โครงการมีวงเงินตามสัญญารวม 3,403,000 บาท แบ่งเป็น 14 รายการตามขอบเขต TOR ข้อ 3.1–3.9 โดยแต่ละรายการมีหลักการเบิกจ่ายดังนี้

ตารางแจกแจงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ TOR

| รายการตามขอบเขตงาน | วงเงินตามสัญญา (บาท) | ลักษณะการเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- |
| TOR 3.1 งานวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการ | 172,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR เบิกงบประมาณเต็มจำนวน |
| TOR 3.2 งานออกแบบและดำเนินการสื่อสารสาธารณะ | 100,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR เบิกงบประมาณเต็มจำนวน |
| TOR 3.2 งานออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสื่อเพื่อการสื่อสารสาธารณะ | 230,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR เบิกงบประมาณเต็มจำนวน |
| TOR 3.2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสาธารณะ | 120,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR เบิกงบประมาณเต็มจำนวน |
| TOR 3.3 การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะและสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ | 490,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR เบิกงบประมาณเต็มจำนวน |
| TOR 3.4 การประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง | 184,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR ปรับเบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| TOR 3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ | 56,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR ปรับเบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| TOR 3.5 งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ | 211,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR ปรับเบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| TOR 3.6 เวทีรับฟังความคิดเห็น ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 825,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR ปรับเบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| TOR 3.6 เวทีรับฟังความคิดเห็น กทม. ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก | 418,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR ปรับเบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| TOR 3.7 การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ | 73,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR ปรับเบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| TOR 3.8 งานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อสาธารณะ | 331,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR ปรับเบิกตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง |
| TOR 3.9 การบริหารจัดการในภาพรวม | 170,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR เบิกงบประมาณเต็มจำนวน |
| TOR 3.9 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน | 23,000 | ดำเนินงานครบถ้วนตาม TOR เบิกงบประมาณเต็มจำนวน |
| รวม | 3,403,000 |  |

3.2 รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามการดำเนินงานจริง

ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงจากประมาณการตามสัญญาเกิดขึ้นเป็นหลักจาก จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง และค่าที่พัก รวมถึงค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่คำนวณตามจำนวนผู้เข้าร่วมจริงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ตารางกิจกรรมและจำนวนผู้เข้าร่วมตามกรอบประมาณการ

| กิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมตาม TOR | จำนวนผู้เข้าร่วมจริง / | ค่าอาหาร/ผู้เข้าร่วม | ค่าเดินทาง | ค่าที่พัก | รายการอื่น | ผลสุทธิ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประชุมกลุ่มย่อย 3 ครั้ง 30 คน/ครั้ง รวม 90 คน | 46 คน / 34 คน / 30 คน รวม 110 คน | (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | −18,400 |  |  | −18,400 |
| ประชุมเชิงปฏิบัติการ 30 คน | 36 คน | +5,100 |  |  |  | +5,100 |
| งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 70 คน | 70 คน |  | −14,400 |  |  | −14,400 |
| เวทีรับฟังความคิดเห็น 3 ภูมิภาค 70 คน/ภูมิภาค รวม 210 คน | อีสาน 81 คน / ใต้ 115 คน / เหนือ 80 คน รวม 276 คน | +56,100 | +23,070 | −67,500 |  | +11,670 |
| เวที กทม. ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 120 คน | 128 คน | +6,800 | −20,960 | −75,000 |  | −89,160 |
| ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 20 คน | 21 คน | (ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | −500 |  | ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ −2,000 | -2500 |
| งานแถลงข่าวและเวทีเผยแพร่ข้อเสนอแนะ 120 คน | 140 คน | +17,000 | −14,000 |  |  | +3,000 |
| รวม |  | 85,000 | −45,190 | −142,500 | −2,000 | −104,690 บาท |

3.3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

จากการดำเนินโครงการการจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราราคาค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อภาคครัวเรือน โครงการได้ดำเนินงานและกิจกรรมตามขอบเขตที่กำหนดใน TOR โดยมีวงเงินตามสัญญาฉบับแก้ไขรวม 3,403,000 บาท

เมื่อปรับค่าใช้จ่ายตามการดำเนินงานจริง พบว่ามี ค่าใช้จ่ายปรับเพิ่มรวม 85,000 บาท จากค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงในบางกิจกรรม ขณะเดียวกัน มี ค่าใช้จ่ายปรับลดรวม 189,690 บาท จากค่าเดินทาง ค่าที่พัก และรายการอื่นที่ใช้จริงต่ำกว่าวงเงินที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของโครงการ ลดลงสุทธิ 104,690 บาท

| รายการสรุป | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| วงเงินตามสัญญาฉบับแก้ไข | 3,403,000 |
| ค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มตามการดำเนินงานจริง | +85,000 |
| ค่าใช้จ่ายที่ปรับลดตามการดำเนินงานจริง | −189,690 |
| ผลต่างสุทธิ | −104,690 |
| ค่าใช้จ่ายรวมหลังปรับตามการดำเนินงานจริง | 3,298,310 |

ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงจากประมาณการเดิมสัมพันธ์กับเงื่อนไขของการจัดกิจกรรมจริง โดยเฉพาะ จำนวนผู้เข้าร่วม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ขณะที่งานและกิจกรรมตามขอบเขต TOR ได้ดำเนินการครบถ้วนตามที่กำหนด

เมื่อพิจารณาการปรับเพิ่มและปรับลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ค่าใช้จ่ายรวมของโครงการอยู่ที่ 3,298,310 บาท ซึ่งยังอยู่ภายในวงเงินตามสัญญา และ ต่ำกว่าวงเงินตามสัญญา 104,690 บาท

# ภาคผนวก เล่ม 1
ก หลักฐานการลงทะเบียน